模型开发计划

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 参考文件	2

2. 内容简介	2

2.1 文档目的	2

2.2 文档范围	2

3. 项目概况	2

3.1 项目简介	2

3.2 项目需求	2

3.3 项目开发时间	2

4. 人员资源	2

5. 开发平台	3

6. 项目开发计划及里程碑	3

附件 1 评审记录	1

参考文件

《模型需求规格说明》

《算法方案概要设计》

内容简介

  - 文档目的

为保证项目模型团队按时保质地完成项目模型开发目标，便于项目模型团队成员更好地了解项目情况，使项目工作开展的各个流程合理有序，有必要以文件化的形式，记录项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、开发进度等内容，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目模型团队开展和检查项目工作的依据。

本项目开发计划用于从总体上指导该项目模型开发顺利进行并最终通过评审。本项目开发计划面向项目组模型部算法开发人员成员。

  - 文档范围

本文档描述了在该产品项目中模型开发需要的人员资源、设备资源等，项目开发计划和里程碑的阶段工作任务、时间、项目交付物。

项目概况

  - 项目简介

项目名称： 肺栓塞CT图像辅助评估软件

产品经理： 王丹

  - 项目需求

肺栓塞CT图像辅助评估软件。

  - 项目开发时间

共用时约130天。

人员资源

人员资源如表 1所示。

表 1 人员资源

| 编号 | 姓名 | 所属部门 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王瑜 | 模型部 | 模型部负责人 |
| 2 | 张欢 | 模型部 | 高级算法工程师 |
| 3 | 刘恩佑 | 模型部 | 算法工程师 |
| 4 | 郝增号 | 模型部 | 算法工程师 |
| 5 | 肖薇 | 模型部 | 项目专员 |

开发平台

开发过程中用到的开发资源如表 2所示。

表 2 设备资源

| 编号 | 设备 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发平台 | Ubuntu18.04 |
| 2 | 开发语言 | Python3.7 |

项目开发计划及里程碑

项目开发计划里程碑如表 3所示。

表 3 项目开发计划及里程碑

| 阶段 | 任务划分 | 负责人 | 计划完成时间 | 阶段性交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法方案调研及确认 | 各模块技术方案调研 | 刘恩佑 郝增号 | 2022.12 | 《算法方案概要设计》 《算法方案详细设计》 |
| 算法方案实现及调试 | 算法方案实现及调试 | 刘恩佑 郝增号 | 2023.1 | 源代码 |
| 数据集构建 | 训练集构建 | 刘恩佑 郝增号 | 2023.1 | 《肺叶分割训练集构建记录》 《肺栓塞分割训练集构建记录》 |
|  | 调优集构建 | 刘恩佑 郝增号 | 2023.1 | 《肺栓塞分割调优集构建记录》 《肺叶分割调优集构建记录》 |
|  | 测试集构建 | 肖薇 | 2023.1 | 《肺栓塞分诊测试集构建记录》 《肺叶分割测试集构建记录》 |
| 模型训练 | 模型训练 | 郝增号 | 2023.2 | 《肺栓塞分割训练记录》 《肺叶分割训练记录》 |
| 模型测试 | 测试 | 肖薇 | 2023.3 | 《肺栓塞分诊测试记录》 《肺叶分割测试记录》 《模型测试报告》 |
| 模型封装 | 模型封装 | 郝增号 刘恩佑 | 2023.3 | 《模型工程封装需求》 《模型工程封装记录》 《模型性能测试报告》 |
| 模型提交 | 模型服务提交 | 刘恩佑 | 2023.3 | 《模型服务提交记录》 |

- 附件 1 评审记录

| 评审记录（模型开发计划） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2022.11.02 |
| 参评人员 | 模型部 | 张欢 肖薇 | 产品开发部 | 宁随军 |
|  | 产品部 | 王丹 | 数据部 | 宋晓媛 |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 开发计划 |  | 明确开发周期 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 开发周期合理 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 开发人员安排合理 | ☑通过 □存在问题 |  |
|  |  | 交付物明确 | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期： |  |  | 预计完成日期： |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 开发周期明确，开发计划安排合理，人员安排合理，交付物明确，评审通过。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |